激光扫码项目现状与后续测试计划

更新版｜截至 2026-07-31｜本机代码核对 + 设备电脑现场反馈

| 项目项 | 当前内容 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 可运行调试版；尚未达到生产交付标准。 |
| 代码基线 | Git 分支 codex/current-development-snapshot-20260729，提交 c17ffd9。 |
| 验证口径 | 只有设备电脑真实硬件结果、日志、照片/视频或打印样张支持的项目，才记为通过。 |
| 数据边界 | 本次更新只审查代码、配置和已有记录；未写数据库、未打印、未写 RFID、未连接或修改远程数据。 |

当前结论  主程序、页面、相机接入、真实识别入口、打印预览、TD-39监听、WDIP直控和T63R/RFID框架均已有代码。目前最关键的未验收项是：WDIP由本程序真实调压、真实产品连续识别、顶部按钮业务动作回归、打印/RFID真实闭环、WebSocket确认机制和生产模式收口。

# 一、当前实现情况

| 模块 | 已实现内容 | 实现方式 | 已知验证 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动与主页面 | start.bat运行入口、主界面、设置、日志、重启、数据统计。 | 运行时引导选择可用Python；PySide6启动主窗口并加载配置。 | 历史现场日志显示GUI可启动。 | 已实现 |
| 海康相机 | 设备枚举、打开、取流、停止/重绑窗口句柄、抓取当前帧。 | MVS SDK + CameraOperation；窗口显示后重新绑定HWND。 | 现场曾成功发现1台设备并开启推流；也出现过画面慢、空白。 | 部分完成 |
| 真实扫码识别 | 拍照识别、图像解码、去重、失败提示；已删除自动生成6条模拟盒码。 | pyzbar真实解码；失败时清空旧预览，不写数据库。 | 用户反馈手动/拍照识别已不再出现6条模拟数据；真实产品稳定性未验收。 | 部分完成 |
| 打印排版预览 | 100×80模板、固定品牌区、可选产品字段、真实扫码原文条码、日期预览。 | 布局元素由settings.json驱动；预览使用本次识别箱码，不调用打印/RFID/数据库。 | 代码路径已具备；设备电脑最终排版截图尚未确认。 | 已实现 |
| 装箱页面与本地数据 | 录入、箱/盒关系、进度、满箱上限、本地SQLite、待上传统计。 | 确认录入后按在线/离线分支写yk_box_case并更新页面。 | 旧模拟数据曾实际写入本地数据库；真实隔离测试尚未完成。 | 部分完成 |
| TD-39顶部按钮 | 监听全部12路，前5路执行业务：复位、打印、拍照识别、重新装箱、光电触发。 | Modbus-RTU 0x01，9600/8N1；按边沿触发并通过Qt事件调用页面按钮。 | 现场反馈硬件通信及通道已跑通；按键较快，尚无每键50次业务回归证据。 | 初步通过 |
| WDIP灯光直控 | COM3、9600、站号1；8~12V滑块、开关输出、串口节流、退出关灯。 | Modbus 0x06写电压和输出寄存器；允许先发控制命令，不以有效回读作为执行门槛。 | 厂家软件可调电压并点亮灯；本项目直控尚无成功现场结果。 | 部分完成 |
| 亮度自动校准 | 真实相机多帧采样、识别率/数量/耗时评分、二分搜索框架。 | LightBinarySearchWorker在候选电压抓取真实图像并评分。 | 当前enable_binary_calibration=false，未执行真实校准。 | 待测试 |
| T63R打印/RFID | 标签绘制、条码、RFID写入、TID/EPC读取、CSV记录、打印互斥锁。 | T63R x64 SDK；标签条码用真实箱码，RFID单独生成13位毫秒时间戳。 | SDK能加载，但已有日志中USB设备枚举返回非零；无真实打印写卡通过证据。 | 待测试 |
| WebSocket上传 | 连接、心跳、发送、echo后删除待上传记录、手动上传线程。 | asyncio循环 + 本地SQLite待上传队列。 | 旧日志出现Task was destroyed but it is pending；无服务器确认闭环证据。 | 部分完成 |
| 日志与诊断 | 应用日志、TD-39专用日志、按钮探测、WDIP状态/串口模式/控制测试脚本。 | 控制台与文件双写；独立BAT便于设备电脑回传现场证据。 | 诊断入口已具备；最新设备日志仍需统一归档回本机。 | 已实现 |

# 二、已经做过的测试与结果

| 日期 | 测试项 | 怎么测试 | 证据/结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-28 | 程序/相机启动 | 启动主程序，枚举并打开海康相机，重新绑定显示句柄。 | 日志出现“发现1个设备”“Start_grabbing successfully”“开启推流成功”。 | 初步通过 |
| 2026-07-28 | 旧模拟识别 | 手动识别后得到6条模拟数据，并执行确认录入。 | 控制台明确记录6条识别/模拟结果及写入本地数据库。该结果只证明旧业务路径会运行，不算真实识别通过。 | 不计通过 |
| 2026-07-30 | 模拟数据移除 | 覆盖新版后点击手动识别和拍照识别。 | 用户反馈不再出现6条模拟数据；识别失败只提示失败。 | 初步通过 |
| 2026-07-29 | TD-39输入 | 运行合并后的前5路监听，连续按实体按钮。 | 用户反馈控制台通道已全跑通，但按键较快；本机未保存该次完整日志。 | 初步通过 |
| 2026-07-30 | WDIP厂家软件 | COM3/9600/站号1读取并设置电压，观察输出和灯泡。 | 厂家软件可读取/设置，灯泡能被电压点亮，说明电源和灯具具备工作能力。 | 已通过 |
| 2026-07-30~31 | WDIP自研探测 | 只读探测、串口线模式探测、项目灯光控制页面。 | 多次收到长度/CRC异常或拒绝访问；尚未证明本项目8/10/12V能稳定改变实体灯亮度。 | 未通过 |
| 2026-07-30 | 相机页面表现 | 设备电脑实际查看实时画面并操作页面。 | 用户反馈相机后来能正常显示，但刷新慢、系统卡；此前也出现空白画面。 | 部分验证 |
| 2026-07-27~28 | T63R SDK | 运行RFID打印测试脚本，加载SDK并枚举USB打印机。 | SDK初始化成功；设备枚举返回83886081，未取得真实打印、TID/EPC证据。 | 未通过 |
| 2026-07-28 | WebSocket生命周期 | 启动客户端并建立异步连接任务。 | 日志出现“Task was destroyed but it is pending”；没有echo核销与断网补传证据。 | 未通过 |
| 2026-07-31 | 本机静态审查 | 核对当前提交、配置、关键业务路径和已有日志。 | 确认代码为调试态：灯光8~12V直控开启、自动校准关闭、RFID防二次写入锁关闭。 | 已通过 |

# 三、尚未完成或尚未测试

| 优先级 | 项目 | 当前缺口 | 下一步 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 打印结果真实性 | home.py捕获打印异常后仍更新箱码并提示“打印成功”。 | 打印失败必须直接返回失败；不得写箱码、更新页面或播放成功提示。 | 断电/离线/缺纸时均只显示失败。 |
| P0 | RFID闭环核验 | workflow.py读取TID/EPC后直接将success设为True，未比较写入值与读回值。 | 要求TID非空，EPC与13位时间戳编码一致后才算成功。 | 写入值、读回EPC一致，失败不报成功。 |
| P0 | 真实扫码装箱闭环 | 当前真实识别入口只打开预览，未完成真实识别到确认录入、装箱进度的完整验收。 | 先无写入预览，再在隔离数据库中验证确认录入与满箱流程。 | 无模拟数据；扫码失败不沿用旧码。 |
| P0 | 顶部按钮业务回归 | 只确认通信初步跑通，未逐键验证复位/打印/拍照/重新装箱及光电触发。 | TD-39必须使用与WDIP不同的COM口；每键慢按、快按、长按测试。 | 每键50次无漏触发、双触发、串键。 |
| P0 | WDIP项目直控 | 厂家软件能控制，但本项目仍缺实体灯随8/10/12V变化的成功证据。 | 关闭厂家软件，仅运行本项目，依次测试开灯、8V、10V、12V、关灯。 | 电压与亮度可重复变化，退出正常关灯。 |
| P1 | 相机性能与页面卡顿 | 取流重绑和串口操作可能造成页面短暂停顿，尚未量化。 | 记录帧率、识别耗时、CPU/内存；必要时把灯光串口写入移出UI线程。 | 连续运行无空白、明显冻结或资源增长。 |
| P1 | 重复码与边界 | 盒码重复检查在录入代码中被注释；10盒/10捆边界仍需真实验证。 | 测试同码、跨捆重复、第10/11盒、第10/11捆、重置和重新装箱。 | 重复与越界均被正确拦截。 |
| P1 | 模板和纸张 | 当前配置为100×80；最终150×75尚未完成版式验收。 | 先用真实箱码确认100×80预览；定稿后建立150×75独立配置。 | 文字、Logo、条码不重叠且扫码可读。 |
| P1 | WebSocket上传 | 缺少真实服务器回执、echo核销、断网缓存、恢复补传和去重测试。 | 必须在明确授权和测试环境下联调；先备份本地数据库。 | 无丢失、无重复、无误删待上传记录。 |
| P1 | 生产安全配置 | 当前allow_reprint_same_code=true，防二次写入锁关闭；自动校准关闭。 | 测试完成后启用防重锁，清理测试入口并冻结串口/打印/模板参数。 | 生产包无假数据和危险测试开关。 |
| P2 | 异常恢复与稳定性 | 未系统测试拔插USB、断电、断网、打印失败和程序重启恢复。 | 逐项故障注入并连续运行8小时。 | 不假成功、不重复写入、可恢复。 |
| P2 | 发布与回滚 | 尚无干净设备环境的正式安装包验收、配置清单和回滚演练。 | 制作候选生产包，记录覆盖文件、版本号、配置和回滚步骤。 | 设备电脑可安装、启动、升级和回滚。 |

# 四、推荐的后续测试顺序

| 步骤 | 阶段 | 设备电脑操作 | 应归档证据 | 数据/耗材影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光单机测试 | 关闭厂家WDIP软件；只连接WDIP并运行项目，测试开/关及8V、10V、12V。 | 照片/视频、项目控制台、实际亮度变化。 | 不写数据库、不打印。 |
| 2 | 相机显示测试 | 接通相机USB，确认持续画面；记录暗场、8/10/12V下的画面与刷新速度。 | 画面截图、帧率/卡顿记录。 | 不写数据库。 |
| 3 | 真实扫码与预览 | 放入真实产品，由手动按钮和红外分别触发；只看识别结果和100×80打印预览。 | 真实码原文、识别耗时、失败截图、预览图。 | 不打印、不写RFID、不入库。 |
| 4 | 顶部按钮回归 | TD-39接独立COM口；依次测试4个按钮和第5路光电输入，包含慢按/快按/长按。 | 通道日志、页面动作视频、次数统计。 | 打印键先禁用或使用预览模式。 |
| 5 | 隔离装箱测试 | 用户确认后备份数据库，使用真实产品完成录入、重复、满盒/满捆、重置与重新装箱。 | 隔离库记录、页面进度、错误提示。 | 会写本地测试库，执行前需说明。 |
| 6 | 打印/RFID测试 | 先审批预览；再只打印1张，检查纸面后测试RFID写入和读回。 | 打印样张、箱码扫码结果、写入值、TID、EPC。 | 消耗标签；当前防重锁为关闭。 |
| 7 | 联网闭环 | 在获得远程测试授权后，验证在线发送、echo核销、断网缓存和恢复补传。 | 请求/响应日志、服务端记录、待上传计数。 | 可能产生远程测试数据，需单独授权。 |
| 8 | 生产收口 | 修复P0/P1问题，启用防二次写入锁，清理测试开关，完成5箱和8小时稳定性验收。 | 版本号、完整日志、照片、样张、BUG关闭清单。 | 形成候选生产包后再覆盖设备电脑。 |

# 五、最终交付验收表

| 模块 | 最低测试量 | 通过标准 | 必须保存的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯光 | 开/关、8V、10V、12V各重复3轮；算法校准至少3轮。 | 亮度随电压稳定变化；相同条件得出相近最佳值。 | 视频、候选电压及评分日志 |
| 相机/识别 | 真实产品连续触发至少100次，包含无代码、倾斜、反光和暗场。 | 无假数据；失败不沿用旧码；页面无明显卡死。 | 识别日志、失败样本、耗时统计 |
| 顶部输入 | 4个按钮各50次，另做长按和快速连按；光电输入50次。 | 无漏触发、双触发、串键；动作与页面按钮一致。 | TD-39通道日志和视频 |
| 装箱业务 | 至少5箱；覆盖重复码、第10/11盒、第10/11捆、重置和重新装箱。 | 数量、进度、数据库和页面一致；重复/越界正确拦截。 | 隔离数据库备份与测试表 |
| 打印/RFID | 预览确认后先1张，再按批准数量回归；测试离线、缺纸、写卡失败。 | 失败绝不报成功；标签箱码可扫；TID非空且EPC与写入值一致。 | 样张、照片、TID/EPC日志 |
| 上传 | 在线、断网缓存、恢复补传和重复回执场景。 | 服务端只收到一次有效业务记录；本地待上传正确核销。 | 客户端/服务端对账记录 |
| 稳定性/发布 | 设备电脑连续运行8小时并完成5箱全流程；再做重启和回滚。 | 无崩溃、卡死、资源失控、假成功或数据重复。 | 资源监控、完整日志、版本与回滚记录 |

# 六、当前关键配置与注意事项

| 配置项 | 当前值 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| WDIP灯光 | COM3 / 9600 / 站号1 / 8~12V / 直控开启 | 厂家软件必须关闭；同一COM口不能被两个程序占用。 |
| TD-39 | 当前config.json记录COM21；9600/8N1/站号1 | 设备电脑实际COM号必须核对，且不能与WDIP的COM3相同。 |
| 亮度算法 | enable_binary_calibration=false | 手动电压控制通过前不要启用自动校准。 |
| 标签 | 当前100×80；目标后续150×75 | 先确认100×80预览和真实扫码，再建立150×75配置。 |
| RFID防重 | allow_reprint_same_code=true（测试态关闭防重） | 生产前必须改为false并重新测试重复打印拦截。 |
| 远程与数据库 | 真实识别预览路径不写库；确认录入和上传路径会写数据 | 任何会写本地库或远程服务的测试，都应提前告知并备份。 |

说明：本表按“代码存在 ≠ 设备验收通过”的原则编制。后续每次设备电脑测试后，应把控制台、日志、图片/视频和打印样张归档回本机，再更新对应状态。